## Cover Page
AI Course
Capstone Project
Work Breakdown Structure
For students
ⓒ2025 SAMSUNG. All rights reserved.
Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.
This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this document other than the curriculum of Samsung Innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.
Samsung Innovation Campus

## WBS
Capstone Project Work Breakdown Structure (WBS)
Done
In-progress
Delayed
Today |  |  | 2025-08-09
Project Team Name |  |  | 404 Not Found
Project Topic |  |  | Vietnamese Capitalization and Punctuation Recovery
Task |  |  |  | Start date | End date | Responsibility | Deliverable | Task Status | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8
[9 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51
 | time axis 2025-06-16 to 2025-08-06
1. Tìm hiểu kiến thức, tài liệu | [5 empty] | Tất cả thành viên
| 1.1. Hoàn thành khóa học SIC - AI |  |  | - | 30/6/2025 | Tất cả thành viên |  | Done
| 1.2. Đọc và tìm hiểu kiến thức cần thiết cho NLP |  |  | 2025-01-07 | - | Tất cả thành viên |  | Done
2. Chuẩn bị cho Project |  |  |  | 16/6/2025 | 20/6/2025 | Tất cả thành viên |  | Done | bar: 2025-06-16 to 2025-06-20
| 2.1. Thảo luận và chốt đề tài |  |  | 16/6/2025 | 16/6/2025 | Tất cả thành viên |  | Done | bar: 2025-06-16
| 2.2. Tìm tài liệu nghiên cứu khoa học có liên quan |  |  | 17/6/2025 | 20/6/2025 | Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Vũ Thiện Nhân |  | Done | bar: 2025-06-17 to 2025-06-20
| 2.3. Lựa chọn hướng nghiên cứu, kỹ thuật cần thiết |  |  | 18/6/2025 | 20/6/2025 | Hoàng Phi Hùng, Thái Lê Hùng |  | Done | bar: 2025-06-18 to 2025-06-20
| 2.4. Tìm dataset cho việc huấn luyện |  |  | 19/6/2025 | 20/6/2025 | Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Thị Anh Thư |  | Done | bar: 2025-06-19 to 2025-06-20
| 2.5. Tìm Project gần giống đề tài để tham khảo |  |  | 20/6/2025 | 20/6/2025 | Nguyễn Vũ Thiện Nhân, Thái Lê Hùng, Nguyễn Thị Anh Thư |  | Done | bar: 2025-06-20
3. Thực hiện Project nhóm |  |  |  | 21/6/2025 | 20/7/2025 | Tất cả thành viên |  | Done | bar: 2025-06-21 to 2025-07-20
| 3.1. Crawl data và xử lý dữ liệu thô |  |  | 21/6/2025 | 21/6/2025 | Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Thị Anh Thư |  | Done | bar: 2025-06-21
| 3.2. Viết code tiền xử lý dữ liệu và nhập vào Google Colab |  |  | 22/6/2025 | 29/6/2025 | Hoàng Phi Hùng, Thái Lê Hùng |  | Done | bar: 2025-06-22 to 2025-06-29
| 3.3. Viết mẫu mô hình, huấn luyện mô hình trên Google Colab |  |  | 23/6/2025 | 13/7/2025 | Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Vũ Thiện Nhân |  | Done | bar: 2025-06-23 to 2025-07-13
|  | 3.3.1. Mô hình BARTpho |  |  |  | Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Vũ Thiện Nhân |  | Done | bar: 2025-06-23 to 2025-07-13
| 3.4. Viết code đánh giá mô hình và chạy đánh giá |  |  | 24/6/2025 | 13/7/2025 | Hoàng Phi Hùng, Thái Lê Hùng |  | Done | bar: 2025-06-24 to 2025-07-13
| 3.5. Viêt code xuất và sử dụng mô hình |  |  | 25/6/2025 | 13/7/2025 | Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Vũ Thiện Nhân |  | Done | bar: 2025-06-25 to 2025-07-13
| 3.6. Xem xét và đánh giá Project nhóm |  |  | 2025-01-07 | 20/7/2025 | Hoàng Phi Hùng |  | Done | bar: 2025-07-01 to 2025-07-20
4. Viết báo cáo Project |  |  |  | 16/7/2025 | 2025-05-08 | Tất cả thành viên |  | Done | bar: 2025-07-16 to 2025-08-05
| 4.1. Viết Action Plan |  |  | 16/7/2025 | 20/7/2025 | Hoàng Phi Hùng |  | Done | bar: 2025-07-16 to 2025-07-20
| 4.2. Viết Final Report |  |  | 18/7/2025 | 31/7/2025 | Tất cả thành viên |  | Done | bar: 2025-07-18 to 2025-07-31
|  | 4.2.1. Phần 1. Giới thiệu |  | 18/7/2025 | 20/7/2025 | Hoàng Phi Hùng |  | Done | bar: 2025-07-18 to 2025-07-20
|  | 4.2.2. Phần 2. Triển khai dự án |  | 21/7/2025 | 23/7/2025 | Nguyễn Vũ Thiện Nhân, Nguyễn Thị Anh Thư |  | Done | bar: 2025-07-21 to 2025-07-23
|  | 4.2.3. Phần 3. Kết quả |  | 24/7/2025 | 26/7/2025 | Hoàng Phi Hùng, Thái Lê Hùng |  | Done | bar: 2025-07-24 to 2025-07-26
|  | 4.2.4.Phần 4. Tác động dự kiến |  | 27/7/2025 | 29/7/2025 | Hoàng Phi Hùng |  | Done | bar: 2025-07-27 to 2025-07-29
|  | 4.2.5. Phần 5. Đánh giá và nhận xét của thành viên nhóm |  | 30/7/2025 | 31/7/2025 | Tất cả thành viên |  | Done | bar: 2025-07-30 to 2025-07-31
| 4.3. Viết Presentation |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-08 | Tất cả thành viên |  | Done | bar: 2025-08-01 to 2025-08-05